**Чек-лист готовности образовательной организации к введению**

**обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

МО: Богучанский район

Школа: МКОУ «Гремучинская школа №19»

Дата: 21.03.2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Результат | Примечание |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | Да,01.09.2022 г. | 1 -е кл., 5-е классы |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Срок: до 01.07.2022 |  |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | Срок: до 01.09.2022 |  |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Утверждена дорожная карта перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Срок: до 01.09.2022 |  |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | Да, заказ учебников в соответствии с обновленными ФГОС | До 30.03.2022 Ежегодно |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | - |  |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | Срок: до 01.07.2022 |  |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Повышение квалификации по обновленным ФГОС прошли 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Март 2022 |
| Созданы материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС имееются | Март 2022 |